## PCU-Fase 2
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | Etanóis
Data: | 2020-05-23 |  |  |  |  | Fase: | 2
Sequência de cálculos:
1. Total dos Pesos dos Atores Não Ajustados (TPANA)
2. Total dos Pesos dos Casos de Uso Não Ajustados (TPCUNA)
3. Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA) = TPANA + TPCUNA)
4. Fator de Complexidade Técnica (FCT) = 0,6 + (0,01 * somatório de fatores técnicos)
5. Fator de Complexidade Ambiental (FCA) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados (PCUA) = PCUNA * FCT * FCA
| Legenda para os campos: |  | Informado | Calculado
Complexidade do Ator
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Sistema cuja comunicação é por uma API simples | [6 empty] | 1
Média | Sistema cuja comunicação é por interface via protocolos ou pessoas que interagem por meio de interface de linha de comando | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Pessoas que interagem por meio de uma interface gráfica de usuário | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso do Ator
Motorista | 3
Frentista | 3
Gerente | 3
PagSeguro | 2
Google Maps | 2
Servidor SMTP | 1
TPANA | 14
Complexidade do Caso de Uso
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Até 3 transações ou até 4 classes de análise | [6 empty] | 5
Média | De 4 a 7 transações ou de 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 2.5
Complexa | Mais de 7 transações ou mais de 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 5
7.5
Casos de Uso | Peso do Caso de Uso | [7 empty] | 10
Cadastrar Motorista | 5 | [7 empty] | 12.5
Acessar Motorista | 5 | [7 empty] | 15
Editar Motorista | 5
Alterar senha do Motorista | 5
Inativar Motorista | 5
Cadastrar Posto de Combustível | 5
Editar Posto de Combustível | 5
Cadastrar serviços do Posto de Combustível | 5
Inativar Posto de Combustível | 5
Cadastrar combustíveis disponíveis | 5
Editar preços dos combustíveis | 5
Cadastrar combustível preferido pelo usuário | 5
Cadastrar distância máxima de busca por postos de combustível sem rotas | 5
Cadastrar distância máxima de busca por postos de combustível com rotas | 5
Cadastrar cartão de crédito/débito | 5
Mostrar localização do usuário no mapa | 5
Mostrar localização dos postos de combustível no mapa | 5
Mostrar raio de busca por postos de combustível | 5
Listar postos visíveis dentro do raio de busca | 5
Mostrar dados do posto | 5
Mostrar preços dos combustíveis do posto | 5
Mostrar distância do usuário até o posto | 5
Traçar rota até o posto de combustível selecionado | 5
Traçar rotas entre duas localizações | 5
Mostrar todos os postos disponíveis na rota definida | 5
Gerar QR Code de pagamento | 5
Visualizar repasses de vendas para o Etanóis | 5
Realizar pagamento por meio de leitura do QR Code | 5
Receber cashback após o pagamento | 5
Visualizar Etacoins disponíveis | 5
Possuir manual do usuário | 5
TPCUNA | 155
PCUNA | 169
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Valor = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Valor = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistema distribuído |  |  |  | 2 | 5 | 10
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT3 | Eficiência do usuário (online) |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 4 | 4
FT5 | Reuso do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 0 | 0
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 5 | 2.5
FT7 | Facilidade de Uso |  |  |  | 0.5 | 5 | 2.5
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 5 | 10
FT9 | Facilidade de modificação |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 4 | 4
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT12 | Acesso fornecido para terceiros |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT13 | Treinamentos especiais |  |  |  | 1 | 2 | 2
FCT | [6 empty] | 1.12
Cálculo do Fator Ambiental (FA)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> mínimo(a)
Valor = 3 -> médio(a)
Valor = 5 -> alto(a)
FA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 0
FA2 | Experiência de desenvolvimento |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com Orientação a Objetos |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA4 | Capacidade do líder da análise |  |  |  |  | 0.5 | 3 | 1.5 | 0
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 5 | -5 | 1
FA8 | Dificuldade da linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 2 | -2 | 0
FA | [7 empty] | 0.86
PCUA | 162.7808
Cálculo do esforço em Homem-hora (Hh)
Estimativas de Esforço - Segundo Karner
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 162.7808 | 20 | 3255.616 | 406.952 | 20.3476 | 15 | 48834.24
3 |  |  | 1085.2053 | 135.6507 | 6.7825
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com valor menor que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com valor maior que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FA
[6 empty] | Total X |  | 0
[6 empty] | Total Y |  | 1
[6 empty] | Total X + Y |  | 1
Horas por Ponto de Caso de Uso a ser utilizadas | [7 empty] | 20
Critérios para a determinação do Hh
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y >=3 e <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado.
Estimativas de Esforço - Segundo Schneider e Winters
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 162.7808 | 20 | 3255.616 | 406.952 | 20.3476 | 15 | 48834.24
3 |  |  | 1085.2053 | 135.6507 | 6.7825
Legenda:
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente