## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
PCU-Fase 2
| Table 1 | PCU-Fase 2
PCU - Fase 3
| Table 1 | PCU - Fase 3

## PCU-Fase 2
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | Etanóis
Data: | 2020-05-23 |  |  |  |  | Fase: | 2
Sequência de cálculos:
1. Total dos Pesos dos Atores Não Ajustados (TPANA)
2. Total dos Pesos dos Casos de Uso Não Ajustados (TPCUNA)
3. Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA) = TPANA + TPCUNA)
4. Fator de Complexidade Técnica (FCT) = 0,6 + (0,01 * somatório de fatores técnicos)
5. Fator de Complexidade Ambiental (FCA) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados (PCUA) = PCUNA * FCT * FCA
| Legenda para os campos: |  | Informado | Calculado
Complexidade do Ator
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Sistema cuja comunicação é por uma API simples | [6 empty] | 1
Média | Sistema cuja comunicação é por interface via protocolos ou pessoas que interagem por meio de interface de linha de comando | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Pessoas que interagem por meio de uma interface gráfica de usuário | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso do Ator
Motorista | 3
Frentista | 3
Gerente | 3
PagSeguro | 2
Google Maps | 2
Servidor SMTP | 1
TPANA | 14
Complexidade do Caso de Uso
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Até 3 transações ou até 4 classes de análise | [6 empty] | 5
Média | De 4 a 7 transações ou de 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 2.5
Complexa | Mais de 7 transações ou mais de 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 5
7.5
Casos de Uso | Peso do Caso de Uso | [7 empty] | 10
Cadastrar Motorista | 5 | [7 empty] | 12.5
Acessar Motorista | 5 | [7 empty] | 15
Editar Motorista | 5
Alterar senha do Motorista | 5
Inativar Motorista | 5
Cadastrar Posto de Combustível | 5
Editar Posto de Combustível | 5
Cadastrar serviços do Posto de Combustível | 5
Inativar Posto de Combustível | 5
Cadastrar combustíveis disponíveis | 5
Editar preços dos combustíveis | 5
Cadastrar combustível preferido pelo usuário | 5
Cadastrar distância máxima de busca por postos de combustível sem rotas | 5
Cadastrar distância máxima de busca por postos de combustível com rotas | 5
Cadastrar cartão de crédito/débito | 5
Mostrar localização do usuário no mapa | 5
Mostrar localização dos postos de combustível no mapa | 5
Mostrar raio de busca por postos de combustível | 5
Listar postos visíveis dentro do raio de busca | 5
Mostrar dados do posto | 5
Mostrar preços dos combustíveis do posto | 5
Mostrar distância do usuário até o posto | 5
Traçar rota até o posto de combustível selecionado | 5
Traçar rotas entre duas localizações | 5
Mostrar todos os postos disponíveis na rota definida | 5
Gerar QR Code de pagamento | 5
Visualizar repasses de vendas para o Etanóis | 5
Realizar pagamento por meio de leitura do QR Code | 5
Receber cashback após o pagamento | 5
Visualizar Etacoins disponíveis | 5
Possuir manual do usuário | 5
TPCUNA | 155
PCUNA | 169
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Valor = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Valor = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistema distribuído |  |  |  | 2 | 5 | 10
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT3 | Eficiência do usuário (online) |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 4 | 4
FT5 | Reuso do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 0 | 0
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 5 | 2.5
FT7 | Facilidade de Uso |  |  |  | 0.5 | 5 | 2.5
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 5 | 10
FT9 | Facilidade de modificação |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 4 | 4
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT12 | Acesso fornecido para terceiros |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT13 | Treinamentos especiais |  |  |  | 1 | 2 | 2
FCT | [6 empty] | 1.12
Cálculo do Fator Ambiental (FA)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> mínimo(a)
Valor = 3 -> médio(a)
Valor = 5 -> alto(a)
FA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 0
FA2 | Experiência de desenvolvimento |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com Orientação a Objetos |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA4 | Capacidade do líder da análise |  |  |  |  | 0.5 | 3 | 1.5 | 0
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 5 | -5 | 1
FA8 | Dificuldade da linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 2 | -2 | 0
FA | [7 empty] | 0.86
PCUA | 162.7808
Cálculo do esforço em Homem-hora (Hh)
Estimativas de Esforço - Segundo Karner
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 162.7808 | 20 | 3255.616 | 406.952 | 20.3476 | 15 | 48834.24
3 |  |  | 1085.2053 | 135.6507 | 6.7825
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com valor menor que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com valor maior que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FA
[6 empty] | Total X |  | 0
[6 empty] | Total Y |  | 1
[6 empty] | Total X + Y |  | 1
Horas por Ponto de Caso de Uso a ser utilizadas | [7 empty] | 20
Critérios para a determinação do Hh
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y >=3 e <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado.
Estimativas de Esforço - Segundo Schneider e Winters
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 162.7808 | 20 | 3255.616 | 406.952 | 20.3476 | 15 | 48834.24
3 |  |  | 1085.2053 | 135.6507 | 6.7825
Legenda:
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente

## PCU - Fase 3
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | Etanóis
Data: | 2020-09-22 |  |  |  |  | Fase: | 3
Sequência de cálculos:
1. Total dos Pesos dos Atores Não Ajustados (TPANA)
2. Total dos Pesos dos Casos de Uso Não Ajustados (TPCUNA)
3. Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA) = TPANA + TPCUNA)
4. Fator de Complexidade Técnica (FCT) = 0,6 + (0,01 * somatório de fatores técnicos)
5. Fator de Complexidade Ambiental (FCA) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados (PCUA) = PCUNA * FCT * FCA
| Legenda para os campos: |  | Informado | Calculado
Complexidade do Ator
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Sistema cuja comunicação é por uma API simples | [6 empty] | 1
Média | Sistema cuja comunicação é por interface via protocolos ou pessoas que interagem por meio de interface de linha de comando | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Pessoas que interagem por meio de uma interface gráfica de usuário | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso do Ator
Motorista | 3
Frentista | 3
Gerente | 3
Google Maps | 2
Servidor SMTP | 1
TPANA | 12
Complexidade do Caso de Uso
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Até 3 transações ou até 4 classes de análise | [6 empty] | 5
Média | De 4 a 7 transações ou de 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 2.5
Complexa | Mais de 7 transações ou mais de 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 5
7.5
Casos de Uso | Peso do Caso de Uso | [7 empty] | 10
Cadastrar Posto de Combustível | 5
Editar Posto de Combustível | 5
Cadastrar serviços do Posto de Combustível | 5
Inativar Posto de Combustível | 5
Cadastrar combustíveis disponíveis | 5
Editar preços dos combustíveis | 5
Cadastrar combustível preferido pelo usuário | 5
Cadastrar distância máxima de busca por postos de combustível sem rotas | 5
Cadastrar distância máxima de busca por postos de combustível com rotas | 5
Mostrar localização do usuário no mapa | 5
Mostrar localização dos postos de combustível no mapa | 5
Mostrar raio de busca por postos de combustível | 5
Listar postos visíveis dentro do raio de busca | 5
Mostrar dados do posto | 5
Mostrar preços dos combustíveis do posto | 5
Mostrar distância do usuário até o posto | 5
Traçar rota até o posto de combustível selecionado | 5
Traçar rotas entre duas localizações | 5
Visualizar Etacoins disponíveis | 5
Possuir manual do usuário | 5
TPCUNA | 100
PCUNA | 112
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Valor = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Valor = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistema distribuído |  |  |  | 2 | 5 | 10
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT3 | Eficiência do usuário (online) |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 4 | 4
FT5 | Reuso do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 0 | 0
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 5 | 2.5
FT7 | Facilidade de Uso |  |  |  | 0.5 | 5 | 2.5
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 5 | 10
FT9 | Facilidade de modificação |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 4 | 4
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT12 | Acesso fornecido para terceiros |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT13 | Treinamentos especiais |  |  |  | 1 | 2 | 2
FCT | [6 empty] | 1.12
Cálculo do Fator Ambiental (FA)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> mínimo(a)
Valor = 3 -> médio(a)
Valor = 5 -> alto(a)
FA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 0
FA2 | Experiência de desenvolvimento |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com Orientação a Objetos |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA4 | Capacidade do líder da análise |  |  |  |  | 0.5 | 3 | 1.5 | 0
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 5 | -5 | 1
FA8 | Dificuldade da linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 2 | -2 | 0
FA | [7 empty] | 0.86
PCUA | 107.8784
Cálculo do esforço em Homem-hora (Hh)
Estimativas de Esforço - Segundo Karner
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 107.8784 | 20 | 2157.568 | 269.696 | 13.4848 | 15 | 32363.52
3 |  |  | 719.1893 | 89.8987 | 4.4949
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com valor menor que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com valor maior que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FA
[6 empty] | Total X |  | 0
[6 empty] | Total Y |  | 1
[6 empty] | Total X + Y |  | 1
Horas por Ponto de Caso de Uso a ser utilizadas | [7 empty] | 20
Critérios para a determinação do Hh
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y >=3 e <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado.
Estimativas de Esforço - Segundo Schneider e Winters
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 107.8784 | 20 | 2157.568 | 269.696 | 13.4848 | 15 | 32363.52
3 |  |  | 719.1893 | 89.8987 | 4.4949
Legenda:
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente