## Product Backlog
etanóis - Product Backlog
ID | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE
1 | Documentar as rotas da API | Média
2 | Comprar domínio para o projeto | Média
3 | Construir o CRUD dos postos de combustível | Alta
4 | Construir o CRUD do usuário | Alta
5 | Construir o (CRUD) de preferências do usuário | Alta
6 | Disponibilizar API na AWS | Média
7 | Definir os requisitos funcionais do projeto | Alta
8 | Definir os requisitos não funcionais do projeto | Alta
9 | Definir a visão de dados da aplicação | Alta
10 | Terminar wireframe da aplicação mobile | Alta
11 | Terminar Canvas | Alta
12 | Terminar o acompanhamento de valores dos postos de combustível | Alta
13 | Conseguir 50 respostas na pesquisa de funcionalidades | Média
14 | Escrever a introdução do relatório para o PFC | Alta
15 | Escrever o objetivo do projeto do relatório para o PFC | Alta
16 | Escrever a revisão bibliográfica do relatório para o PFC | Alta
17 | Incluir todas as referências e obras consultadas no relatório para o PFC | Alta
18 | Escrever a especificação e análise dos requisitos no relatório para o PFC | Alta
19 | Iniciar os métodos gerenciais no relatório para o PFC | Alta
20 | Iniciar a conclusão no relatório para o PFC | Alta
21 | Estudar Clean Architecture + TDD em Flutter | Alta
22 | Corrigir o relatório para o PFC entregue na fase I | Alta
23 | Construir wireframe para a versão web do Etanóis | Alta
24 | Estudar Flutter + MobX (BLOc) | Média
25 | Construir cadastro do usuário na aplicação mobile | Alta
26 | Estudar geolocalização para aplicações mobile | Alta
27 | Visualizar a posição dos postos de combustível cadastrados no mapa | Alta
28 | Construir módulo de reconhecimento geográfico na aplicação mobile | Alta
29 | Traçar rotas até o posto de combustível | Alta
30 | Escrever o resumo do projeto no relatório para o PFC | Alta
31 | Continuar os métodos gerenciais no relatório para o PFC | Alta
32 | Escrever a arquitetura do projeto no relatório para o PFC | Alta
33 | Continuar a conclusão no relatório para o PFC | Alta
34 | Incluir todas as referências e obras consultadas no relatório para o PFC | Alta
35 | Corrigir o relatório para o PFC entregue na fase II | Alta
36 | Desenvolver lógica de disponibilização dos postos de combustível dentro do raio do usuário | Alta
37 | Desenvolver lógica de disponibilização dos postos dentro de uma rota definida pela usuário | Alta
38 | Visualizar a posição dos postos de combustível cadastrados no mapa | Alta
39 | Traçar rotas até o posto de combustível | Alta
40 | Desenvolver lógica de disponibilização dos postos de combustível dentro do raio do usuário | Alta
41 | Desenvolver lógica de disponibilização dos postos dentro de uma rota definida pela usuário | Alta
42 | Construir o CRUD dos serviços do postos de combustível | Alta
43 | Terminar CRUD do usuário | Alta
44 | Construir fluxo de CRUD das preferências do usuário | Alta
45 | Construir o CRUD dos serviços do postos de combustível | Alta
46 | Construir o CRUD dos postos de combustível | Alta
47 | Construir CRUD dos combustíveis disponíveis no posto de combustível | Alta

## Sprint I
etanóis - Sprint I
ID | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | Início | Fim
1 | Definir os requisitos funcionais do projeto | Alta | 2020-03-01 | 2020-03-28
2 | Definir os requisitos não funcionais do projeto | Alta
3 | Definir a visão de dados da aplicação | Alta
4 | Terminar wireframe da aplicação mobile | Alta
5 | Terminar Canvas | Alta
6 | Terminar o acompanhamento de valores dos postos de combustível | Alta
7 | Conseguir 50 respostas na pesquisa de funcionalidades | Média
8 | Escrever a introdução do relatório para o PFC | Alta
9 | Escrever o objetivo do projeto do relatório para o PFC | Alta
10 | Escrever a revisão bibliográfica do relatório para o PFC | Alta
11 | Incluir todas as referências e obras consultadas no relatório para o PFC | Alta
12 | Escrever a especificação e análise dos requisitos no relatório para o PFC | Alta
13 | Iniciar os métodos gerenciais no relatório para o PFC | Alta
14 | Iniciar a conclusão no relatório para o PFC | Alta

## Sprint II
etanóis - Sprint II
ID | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | Início | Fim
1 | Documentar as rotas da API | Média | 2020-03-30 | 2020-05-23
2 | Comprar domínio para o projeto | Média
3 | Construir o CRUD dos postos de combustível | Alta
4 | Construir o CRUD do usuário | Alta
5 | Construir o (CRUD) de preferências do usuário | Alta
6 | Disponibilizar API na AWS | Média
7 | Estudar Clean Architecture + TDD em Flutter | Alta
8 | Corrigir o relatório para o PFC entregue na fase I | Alta
9 | Construir wireframe para a versão web do Etanóis | Alta
10 | Estudar Flutter + MobX (BLOc) | Média
11 | Construir cadastro do usuário na aplicação mobile | Alta
12 | Estudar geolocalização para aplicações mobile | Alta
13 | Visualizar a posição dos postos de combustível cadastrados no mapa | Alta
14 | Construir módulo de reconhecimento geográfico na aplicação mobile | Alta
15 | Traçar rotas até o posto de combustível | Alta
16 | Escrever o resumo do projeto no relatório para o PFC | Alta
17 | Continuar os métodos gerenciais no relatório para o PFC | Alta
18 | Escrever a arquitetura do projeto no relatório para o PFC | Alta
19 | Continuar a conclusão no relatório para o PFC | Alta
20 | Incluir todas as referências e obras consultadas no relatório para o PFC | Alta
21 | Corrigir o relatório para o PFC entregue na fase II | Alta

## Sprint III
etanóis - Sprint III
ID | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | Início | Fim
1 | Desenvolver lógica de disponibilização dos postos de combustível dentro do raio do usuário | Alta | 2020-05-23 | 2020-09-28
2 | Desenvolver lógica de disponibilização dos postos dentro de uma rota definida pela usuário | Alta
3 | Visualizar a posição dos postos de combustível cadastrados no mapa | Alta
4 | Traçar rotas até o posto de combustível | Alta
5 | Desenvolver lógica de disponibilização dos postos de combustível dentro do raio do usuário | Alta
6 | Desenvolver lógica de disponibilização dos postos dentro de uma rota definida pela usuário | Alta
7 | Construir o CRUD dos serviços do postos de combustível | Alta
8 | Terminar CRUD do usuário | Alta
9 | Construir fluxo de CRUD das preferências do usuário | Alta
10 | Construir o CRUD dos serviços do postos de combustível | Alta
11 | Construir o CRUD dos postos de combustível | Alta
12 | Construir CRUD dos combustíveis disponíveis no posto de combustível | Alta